## Sheet1
日期 | 沟通 | 任务 | 是否完成 | 问题 | 是否解决 | 备注
2018-04-20 | 1、介绍前端UI框架Bootkit 2、前后端交互采用面向接口的形式 3、采用jCanvas绘制Topo图 4、利用Bootkit框架搭建两套不同结构的UI Demo |  |  |  |  | 前期沟通
2018-04-21
2018-04-22
2018-04-23 | 1、搭建基于Bootkit的两套不同结构的UI Demo 2、解决侧边栏与iframe双滚动条的问题 | 1、基于iframe的Bootkit UI Demo 2、基于CSS3的Bootkit UI Deom | 部分完成
2018-04-24 | 1、完成Bootkit Demo的具体实现 | 1、实现了根据数据异步驱动加载菜单栏的效果 2、完成了项目初期Demo | 完成 | iframe产生了一些布局样式上的bug | 已解决
2018-04-25 | 1、利用jCanvas绘制一个服务器的Demo 2、将Demo中服务器元素进行有效封装 3、Demo展示采用ImageViewer插件 | 利用jCanvas绘制一个服务器的Demo | 部分完成 | Bootkit侧边栏样式被遮挡 | 已解决
2018-04-26 | 提供了假数据以及格式，需要绘制完整的Topo Demo | 利用jCanvas绘制一个完整Topo图的Demo | 部分完成
2018-04-27 | 绘制Demo | 工程结构优化以及Canvas元素可复用性探讨 | 部分完成
2018-04-28 | 绘制Demo | 利用jCanvas绘制一个完整Topo图的Demo | 完成
2018-04-29 | [5 empty] | 五一假期
2018-04-30 | [5 empty] | 五一假期
2018-05-01 | [5 empty] | 五一假期
2018-05-02
2018-05-03
2018-05-04
2018-05-05
2018-05-06
2018-05-07
2018-05-08
2018-05-09
2018-05-10
2018-05-11
2018-05-12
2018-05-13
2018-05-14
2018-05-15
2018-05-16
2018-05-17
2018-05-18
2018-05-19
2018-05-20
2018-05-21
2018-05-22
2018-05-23
2018-05-24
2018-05-25
2018-05-26
2018-05-27
2018-05-28
2018-05-29
2018-05-30
2018-05-31
2018-06-01
2018-06-02
2018-06-03
2018-06-04
2018-06-05
2018-06-06
2018-06-07 | 1、绘制cg数据样式 2、希望DOM能悬浮透明展示在Canvas的上方 3、明天绘制sp表单 | 绘制cg数据样式 | 完成 | 数据展示的格式有个体差异 | 已解决
2018-06-08 | 1、在现有设备上测试很OK 2、李博正在准备sp的数据格式 |  |  |  |  | 下周一绘制sp数据
2018-06-09
2018-06-10
2018-06-11
2018-06-12
2018-06-13
2018-06-14
2018-06-15
2018-06-16
2018-06-17
2018-06-18
2018-06-19
2018-06-20
2018-06-21
2018-06-22