## Sheet1
日期 | 沟通 | 任务 | 是否完成 | 问题 | 是否解决 | 备注
2018-04-20 | 1、介绍前端UI框架Bootkit 2、前后端交互采用面向接口的形式 3、采用jCanvas绘制Topo图 4、利用Bootkit框架搭建两套不同结构的UI Demo |  |  |  |  | 前期沟通
2018-04-21 | [5 empty] | 周末休息
2018-04-22 | [5 empty] | 周末休息
2018-04-23 | 1、搭建基于Bootkit的两套不同结构的UI Demo 2、解决侧边栏与iframe双滚动条的问题 | 1、基于iframe的Bootkit UI Demo 2、基于CSS3的Bootkit UI Deom | 部分完成
2018-04-24 | 1、完成Bootkit Demo的具体实现 | 1、实现了根据数据异步驱动加载菜单栏的效果 2、完成了项目初期Demo | 完成 | iframe产生了一些布局样式上的bug | 已解决
2018-04-25 | 1、利用jCanvas绘制一个服务器的Demo 2、将Demo中服务器元素进行有效封装 3、Demo展示采用ImageViewer插件 | 利用jCanvas绘制一个服务器的Demo | 部分完成 | Bootkit侧边栏样式被遮挡 | 已解决
2018-04-26 | 提供了假数据以及格式，需要绘制完整的Topo Demo | 利用jCanvas绘制一个Topo图的Demo | 部分完成
2018-04-27 | 绘制Demo | 工程结构优化以及Canvas元素可复用性探讨 | 部分完成
2018-04-28 | 绘制Demo | 利用jCanvas绘制一个Topo图的Demo | 部分完成
2018-04-29 | [5 empty] | 五一假期
2018-04-30 | [5 empty] | 五一假期
2018-05-01 | [5 empty] | 五一假期
2018-05-02 | 绘制Demo | 利用jCanvas绘制一个Topo图的Demo | 完成
2018-05-03 | 1、确定了数据的来源以及具体结构 2、分析数据源结构 3、确定Canvas绘图的布局以及细节实现 | 利用现有数据源绘制一个Topo图 | 完成
2018-05-04 | 解决昨天Topo图中的一些bug | 解决昨天Topo图中的一些bug | 完成 | 1、误用ES6语法 2、缺少云彩的图片 3、磁盘多一块的时候，排序的结果是反的 4、MB转GB的时候需要四舍五入，不要用向下取整 5、内存状态的颜色应由内存的状态决定，而不是服务器的状态 | 已解决
2018-05-05 | [5 empty] | 周末休息
2018-05-06 | [5 empty] | 周末休息
2018-05-07 | 1、移动端树形结构展示服务器列表状态 2、决定采用Bootkit中的树形结构 | 树形列表结构展示服务器状态 | 完成
2018-05-08 | 介绍树形列表的结构以及实现原理 | 介绍树形列表的结构以及实现原理 | 完成
2018-05-09 | 1、完成新设计的服务器Topo图 2、Topo图细节实现讨论 | 完成新设计的服务器Topo图 | 部分完成
2018-05-10 | 1、继续完成Topo图 2、Topo图细节实现讨论 | 完成新设计的服务器Topo图 | 完成
2018-05-11 | 解决昨天Topo图中的一些bug | 解决昨天Topo图中的一些bug | 完成 | 内存和磁盘都是有数据的，应该把具体数值写进去，而不是显示问号/问号GB
2018-05-12 | [5 empty] | 周末休息
2018-05-13 | [5 empty] | 周末休息
2018-05-14 | 1、绘制通用系统Topo图（SP） 2、通用标准：大部分元素具有不确定性 | 1、理解对于通用的意义 2、完成绘制通用的系统Topo图 | 未完成
2018-05-15 |  | 完成绘制通用的系统Topo图 | 部分完成
2018-05-16 | Topo图（SP）还未完成，需等待 | 完成绘制通用的系统Topo图 | 部分完成
2018-05-17 | 通用Topo图的细节实现以及答疑 | 完成绘制通用的系统Topo图 | 部分完成
2018-05-18 | 1、通用Topo图（SP）的验收 2、下周绘制ITSM的Topo图 | 完成绘制通用的系统Topo图 | 完成
2018-05-19 | [5 empty] | 周末休息
2018-05-20 | [5 empty] | 周末休息
2018-05-21 | 1、页面初始化需load效果，并对load效果封装。 2、页面需要设置定时刷新 3、页面设置成四分屏或九分屏，每个分屏都需要load和定时刷新。点击一个屏，分屏是canvas的则通过imageviewer控件全屏展示，否则弹全屏模态对话框展示html。 4、对ITSM实现的细节讨论 | 完成ITSM的结构设计以及对其进行实现 | 部分完成 | SP图中有一下不符： 1、比例不对 2、余白太多 3、图未居中 | 部分解决
2018-05-22 | 绘制出的Canvas图在实际设备上显示不清，暂时无法解决 | 1、修复SP图中的bug 2、完成loading效果、定时刷新以及四分屏和九分屏布局 | 完成 | SP图中有一下不符： 1、比例不对 2、余白太多 3、图未居中 | 已解决
2018-05-23 | 1、设计页面刷新倒计时提醒 2、技术交流 3、特定页面技术实现的可行性讨论 | 完成页面刷新倒计时提醒 | 完成
2018-05-24 | 优化四分屏和九分屏的实现 | 1、修改SP图中的固定布局为自适应布局 2、四分屏和九分平优化实现以及布局完善 | 完成
2018-05-25 | 优化四分屏和九分屏的实现 | 修改四分屏和九分屏中iframe基于Barba的实现改为ImageViewer实现 | 完成
2018-05-26 | [5 empty] | 周末休息
2018-05-27 | [5 empty] | 周末休息
2018-05-28 | 1、由于分辨率问题，需要重新绘制之前实现的Topo图 2、安装Visio 3、重新调整了工程结构 | 协助实现重绘前的前期实现 | 完成
2018-05-29 | [5 empty] | 等待后台出数据
2018-05-30 | [5 empty] | 等待后台出数据
2018-05-31 | [5 empty] | 等待后台出数据
2018-06-01 | 1、数据已经准备好 2、绘制新的ITSM Topo图 | 绘制新的ITSM Topo图 | 完成
2018-06-02 | [5 empty] | 周末休息
2018-06-03 | 解决前天Topo图中的一些bug | 解决前天Topo图中的一些bug |  | 1、缺少变量名 2、磁盘状态的决定变量设置错误 3、由于浏览器兼容性问题，绘制图层需要使用img标签
2018-06-04 | [5 empty] | 等待后台出数据
2018-06-05 | 1、数据已经准备好 2、绘制新的EX Topo图 | 绘制新的EX Topo图 | 部分完成 | ITSM数据源编码问题导致布局错乱 | 已解决
2018-06-06 |  | 绘制新的EX Topo图 | 完成
2018-06-07 | 1、绘制新的S4B Topo图 2、希望DOM能悬浮透明展示在Canvas的上方 3、明天绘制SP表单 | 绘制新的S4B Topo图 | 完成 | 数据展示的格式有个体差异 | 已解决
2018-06-08 | 1、在现有设备上测试很OK 2、正在准备SP Topo的数据格式
2018-06-09 | [5 empty] | 周末休息
2018-06-10 | [5 empty] | 周末休息
2018-06-11 | 1、新的SP Topo图已经完成 2、用新的列表形式代替原来的nestable,并适应PC端以及移动端 | 用新的列表形式代替原来的nestable,并适应PC端以及移动端
2018-06-12 | 1、新的nestable命名为DOM List 2、DL分为移动端和PC端两个部分，采用两个不同的DOM结构 3、确定DL PC端采用的是Bootkit的Datastable表格 4、确定DL移动端采用树形结构，并对比DL移动端采用的结构进行研究 | 完成DL PC端的列表页面 | 部分完成
2018-06-13 | 1、完成DL PC端的页面 2、帮助获取IOS7样式的Switch 3、确定DL移动端页面采用的结构 | 完成DL PC端的列表页面 | 完成
2018-06-14 | 完成DL移动端的列表页面 | 完成DL移动端的列表页面 | 完成
2018-06-15
2018-06-16 | [5 empty] | 周末休息
2018-06-17 | [5 empty] | 周末休息
2018-06-18
2018-06-19
2018-06-20
2018-06-21
2018-06-22